## OSs
Column1 | Column111 | Column110 | Column1102 | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Column6 | Column7 | Column8 | Column9 | Column10 | Column11 | Column12 | Column13 | Column14 | Column15 | Column16 | Column17 | Column18 | Column19
| 3.18.0 |  |  | Column2: 3.17.3; Column5: 3.17.2; Column8: 3.17.1; Column11: 3.17.0; Column14: 3.10.3; Column17: 3.10.2
| License | Inst/Upd |  | License | Inst/Upd |  | License | Inst/Upd |  | License | Inst/Upd |  | License | Inst/Upd |  | License | Inst/Upd |  | License | Inst/Upd
Windows Server 2012 | Install | QA |  | ALM | Update | 3.10.2 | REQ | Install |  | QA | Update | 3.17.0 | ALM | Install |  | REQ | Install |  | ALM | Update | 3.10.1
Windows Server 2016 | Update | QA | 3.17.0 | REQ | Install |  | ALM | Update | 3.10.0 | QA | Install |  | REQ | Update | 3.10.3 | ALM | Install |  | - | -
SLES 11 | Install | REQ |  | QA | Update | 3.10.0 | ALM | Install |  | REQ | Update | 3.10.1 | QA | Install |  | ALM | Update | 3.9.3 | ALM | Install
SLES 12 | Update | REQ | 3.10.3 | QA | Install |  | ALM | Update | 3.17.1 | REQ | Install |  | ALM | Update | 3.10.2 | QA | Install |  | ALM | Update | 3.9.2
CentOS 6 | Install | ALM |  | QA | Update | 3.10.1 | REQ | Install |  | ALM | Update | 3.10.0 | REQ | Install |  | QA | Update | 3.9.2 | REQ | Update | 3.9.0
CentOS 7 | Update | ALM | 3.17.1 | REQ | Install |  | QA | Update | 3.10.3 | ALM | Install |  | REQ | Update | 3.10.1 | ALM | Update | 3.10.0 | QA | Install
Debian 7 | Install | QA |  | REQ | Update | 3.10.3 | ALM | Install |  | QA | Update | 3.10.2 | REQ | Install |  | ALM | Install |  | REQ | Install
Debian 8 | Update | QA | 3.17.2 | ALM | Install |  | REQ | Update | 3.10.1 | ALM | Install |  | QA | Update | 3.10.0 | REQ | Install |  | ALM | Update | 3.9.3
Debian 9 | Install | ALM | bar: Column13
Ubuntu 14 | Install | REQ |  | ALM | Update | 3.17.0 | QA | Install |  | REQ | Update | 3.10.3 | ALM | Install |  | QA | Install |  | QA | Update | 3.10.0
Ubuntu 16 | Update | REQ | 3.17.3 | ALM | Install |  | QA | Update | 3.17.0 | REQ | Install |  | ALM | Update | 3.10.3 | ALM | Install |  | - | -
Clustering on Windows | bar: Column2 to Column3; Column5 to Column6; Column8 to Column9
Clustering on Linux |  |  |  | Column2: ALM; Column4: 3.10.; Column5: ALM; Column7: 3.17.1; Column8: ALM; Column10: 3.17.0
|  |  |  | ALM | 4 |  | ALM | 4 |  | ALM | 3 |  | ALM | 4 |  | ALM | 5 |  | ALM | 4
|  |  |  | REQ | 3 |  | REQ | 3 |  | REQ | 4 |  | REQ | 4 |  | REQ | 2 |  | REQ | 2
|  |  |  | QA | 3 |  | QA | 3 |  | QA | 3 |  | QA | 2 |  | QA | 3 |  | QA | 2
|  |  |  | Install | 5 |  | Install | 5 |  | Install | 5 |  | Install | 5 |  | Install | 7 |  | Install | 3
|  |  |  | Update | 5 |  | Update | 5 |  | Update | 5 |  | Update | 5 |  | Update | 3 |  | Update | 5
|  |  |  | ALM | 4
|  |  |  | REQ | 3 |  |  | ALM | 3.10.0 | update
|  |  |  | QA | 3 |  |  | QA | 3.10.3 | update
[8 empty] | REQ | 3.17.0 | update
|  |  |  | Install | 5 |  |  | REQ | 3.10.0 | update
|  |  |  | Update | 5 |  |  | ALM | 3.17.1 | update
[8 empty] | QA | 3.17.0
4
7
1
2
3
3.4
Note on G16: Baumgartner, Michal (DF PL LCS APPS R&D CZ QA): Zeptat se Filipa na posledni snapshot
Note on J16: Baumgartner, Michal (DF PL LCS APPS R&D CZ QA): Zeptat se Filipa na posledni snapshot
Note on M16: Baumgartner, Michal (DF PL LCS APPS R&D CZ QA): Zeptat se Filipa na posledni snapshot

## Sheet1
1.913
0.184
2.097
Column Labels
| Count of Column4 |  |  |  |  | Count of Column3 |  |  |  |  | Total Count of Column4 | Total Count of Column3
Row Labels | 3.17.3 | ALM | License | QA | REQ | 3.17.3 | ALM | License | QA | REQ
CentOS 6 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
CentOS 7 | [9 empty] | 1 |  | 1
Debian 7 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Debian 8 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
SLES 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1
SLES 12 | [8 empty] | 1 |  |  | 1
Ubuntu 14 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Ubuntu 16 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
Windows Server 2012 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
Windows Server 2016 | [9 empty] | 1 |  | 1
(blank) | [7 empty] | 1 |  |  |  | 1
Grand Total |  | 2 |  | 2 | 1 |  | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11

## People
Category | Person | InitCapacity | InitEst | Team
QA | Baugi | 10 | 6.5 | Tau
QA | Kate | 10 | 3.5 | Lambda
QA | Sarka | 10 | 4 | Omega
QA | Petr H | 10 | 4 | Enterprise | ??
QA | Nikola | 10 | 6.5 | Xi
QA | Lukas D | 10 | 1.5 | Xi
QA | Lukas K | 10 | 6 | Sigma
QA | Simon | 10 | 7 | Sigma
QA | Kiriaki | 10 | 4.5 | Omega
QA | Artem | 5 | 4 | Epsilon
QA | Lukas I | 4 | 3 | Omega
QA | Klara | 10 | 6.5 | Lambda
QA | Katia | 10 | 4 | Lambda | ?
Devs | Petr Sv | 3 |  | Sigma
Devs | Tomas K | 0.5 |  | Lambda
Devs | Lida | 3 | 0.5 | Omicron
Devs | Zenja | 3 | 0.5 | Omicron
Devs | Radek S | 3 |  | Omicron
Devs | Petr Cervenka | 3 | 0.5 | Sigma
Devs | Ondra | 3 | 0.5 | Omega
Devs | Honza Aza | 3 | 0.5 | Omega
Feature Test:
Work Item Test prepared by Klara
1 test run
Test Manage
Sigma
DLE
Attachments
Rich Pages
DnD Kanban
Connectors
No Variants

## EstimByTeam
Team | Initial Estimate
Others | 0
Sigma | 13.5
Lambda | 14
Xi | 8
Enterprise | 4
Epsilon | 4
Tau | 6.5
Omicron | 1
Omega | 12.5
SUMA | 63.5

## Progress
| Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday
| 2017-08-30 | 2017-08-31 | 2017-09-01 | 2017-09-02 | 2017-09-03 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15
REMAINING | 2017-09-01: 1555; 2017-09-02: 1477; 2017-09-03: 1172; 2017-09-04: 1142; 2017-09-05: 959; 2017-09-06: 615; 2017-09-07: 405; 2017-09-08: 271; 2017-09-09: 259